Утвержден

распоряжением Правительства

Российской Федерации

от 30 декабря 2018 г. N 3025-р

**ПЛАН**

**МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ**

**И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГРАЖДАН**

**ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА НА ПЕРИОД ДО 2024 ГОДА**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |
| 1. | Подготовка типовых рекомендаций по реализации мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста на период до 2024 года, а также по составлению перечней наиболее востребованных профессий на региональных рынках труда для обучения граждан предпенсионного возраста | январь 2019 г. | Минтруд России | подготовлены и направлены в субъекты Российской Федерации типовые рекомендации |
| 2. | Разработка и утверждение региональных программ по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста на очередной год | 15 февраля 2019 г.,далее ежегодно до 2024 года в сроки, предусмотренные бюджетным законодательством для заключения соглашений | органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | акты субъектов Российской Федерации |
| 3. | Прогноз численности граждан предпенсионного возраста по субъектам Российской Федерации | II квартал 2019 г.,далее ежегодно до 2024 года | Пенсионный фонд Российской Федерации,органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | подготовлены и направлены в Минтруд России данные о прогнозируемой численности работников предпенсионного возраста на очередной год |
| 4. | Определение перечней наиболее востребованных профессий на региональных рынках труда для обучения граждан предпенсионного возраста | II квартал 2019 г.,далее ежегодно до 2024 года | органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | сформированы (актуализированы) перечни во всех субъектах Российской Федерации |
| 5. | Формирование и актуализация банка образовательных программ для обучения граждан предпенсионного возраста | II квартал 2019 г.,далее по мере необходимости | органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации,Союз "Ворлдскиллс Россия" | сформирован банк образовательных программ |
| 6. | Привлечение центров опережающей профессиональной подготовки на базе лучших профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, оснащенных современным оборудованием, для организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста по наиболее востребованным и перспективным профессиям (реализуется в рамках федерального проекта "Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности профессионального образования)" национального проекта "Образование") | 2019 - 2024 годы | Минпросвещения России,органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | привлечено 100 центров опережающей профессиональной подготовки к концу 2024 года |
| 7. | Организация профессиональной ориентации и профилирования граждан предпенсионного возраста по профессиям (навыкам, компетенциям) в целях подбора соответствующей программы профессионального обучения и дополнительного профессионального образования | 2019 - 2024 гг. | органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации,Роструд,Минтруд России,Минпросвещения России,Союз "Ворлдскиллс Россия" | организовано предоставление услуг по профориентации и профобучению в субъектах Российской Федерации |
| 8. | Организация взаимодействия с работодателями на предмет определения потребности в профессиональных навыках с целью корректировки региональных программ на очередной год | II квартал 2019 г.,далее ежегодно до 2023 года | органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации,объединения работодателей,региональные трехсторонние комиссии по регулированию социально-трудовых отношений | предложения направлены в Минтруд России |
| 9. | Подготовка предложений по корректировке региональных программ с учетом прогноза потребности граждан предпенсионного возраста в профессиональном обучении и дополнительном профессиональном образовании - (в том числе путем проведения социологических исследований) на очередной финансовый год | III квартал 2019 г.,далее ежегодно до 2023 года | органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | аналитические материалы с соответствующими прогнозами направлены в Минтруд России |
| 10. | Мониторинг трудоустройства и закрепляемости на рабочих местах работников предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование | 2019 - 2023 гг. ежеквартально, начиная с III квартала 2019 г. | органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации,Пенсионный фонд Российской Федерации,Роструд | сформированы аналитические данные в ежемесячном режиме |
| 11. | Организация информирования граждан о возможности участия в программах профессионального обучения и дополнительного профессионального образования | 2019 - 2024 годы | органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации,объединения работодателей,региональные трехсторонние комиссии по регулированию социально-трудовых отношений | организовано информирование граждан о возможностях участия в региональных программах |
| 12. | Организация информирования работодателей для участия в региональных программах (подпрограммах) | 2019 - 2024 годы | органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | организовано информирование работодателей для участия в региональных программах |
| 13. | Реализация программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста с целью актуализации компетенций и обновления профессиональных знаний данной категории граждан, в том числе: | 2019 - 2024 годы | органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации,Союз "Ворлдскиллс Россия" | обучено не менее 75 тыс. граждан по Российской Федерации ежегодно за период 2019 - 2024 годов |
|  | обучение не менее 300 тыс. граждан предпенсионного возраста в рамках компетенции органов службы занятости субъектов Российской Федерации |  | органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | обучено не менее 300 тыс. граждан по Российской Федерации за период 2019 - 2024 годов |
|  | обучение не менее 150 тыс. граждан предпенсионного возраста с использованием возможностей Союза "Ворлдскиллс Россия" |  | Союз "Ворлдскиллс Россия" | обучено не менее 150 тыс. граждан по Российской Федерации за период 2019 - 2024 годов |
| 14. | Разработка методологии определения целевого показателя, отражающего уровень занятости (уровень трудоустройства) граждан предпенсионного возраста после прохождения ими обучения | I квартал 2019 г. | Минтруд России,Роструд | принят приказ Минтруда России |
| 15. | Утверждение правил предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста в рамках федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография" | IV квартал 2018 г. | Минтруд России,Минфин России,Минэкономразвития России,Минпросвещения России | подготовлено постановление Правительства Российской Федерации |
| 16. | Утверждение правил предоставления субсидии из федерального бюджета Союзу "Ворлдскиллс Россия" на организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста, а также проведение чемпионатов профессионального мастерства по стандартам Ворлдскиллс для людей старше 50-ти лет "НАВЫКИ МУДРЫХ" | январь 2019 г. | Минтруд России,Минфин России,Минэкономразвития России,Минобрнауки России | принято постановление Правительства Российской Федерации |
| 17. | Проведение чемпионатов профессионального мастерства по стандартам Ворлдскиллс для людей старше 50-ти лет "НАВЫКИ МУДРЫХ" | 2019 - 2024 годы | Союз "Ворлдскиллс Россия",Минпросвещения России,Минтруд России,органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | проведение чемпионатов профессионального мастерства по стандартам Ворлдскиллс для людей старше 50-ти лет "НАВЫКИ МУДРЫХ" |